| 中間前金払認定請求書 ○○年○○月○○日 青梅市長 殿 住所（所在地） 東京都青梅市○○○ 氏名（名 称） 株式会社○○○○○ （代表者） 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 次の工事について、中間前金払の請求をしたいので、要件を満たしていることの認定を請求します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事件名 |  | ○○○○○○○工事 |  |  |  |  |  |  |
| 工事場所 |  | 東京都青梅市○○○ |  |  |  | 契約番号 | 第○○○号 |  |
| 契約金額 |  | ３１，５００，０００円 |  |  |  |  |  |  |
| 前払金額 |  | １２，６００，０００円 |  |  |  |  |  |  |
| 工期 |  | ○○年○○月○○日から ○○年○○月○○日まで |  |  |  |  |  |  |
| 工事履行状況 | 種 別 | 構成比％ | 予定工程% | 実施工程% | 出来高金額(円) |  |  | 備 考 |
|  | 準備工 | 1.5 | 100 | 100 | 450,000 |  |  |  |
|  | 道路土工 | 15.0 | 60 | 65 | 2,925,000 |  |  |  |
|  | 擁壁工 | 45.0 | 80 | 80 | 10,800,000 |  |  |  |
|  | ブロック積工 | 20.0 | 50 | 55 | 3,300,000 |  |  |  |
|  | 排水工 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 水路工 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 後片づけ | 1.0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 計 | 100.0% |  |  | 17,475,000 |  |  | ( 58.25% ) |
|  | 消費税および地方消費税 |  |  |  | 873,750 |  |  |  |
|  | 合 計 金 額 |  |  |  | 18,348,750 |  |  |  |
| 摘要 |  | ○○年○○月○○日現在 |  |  |  |  |  |  |

① 種別および構成比は工事担当課と協議し記入する。

② 予定工程は工期の２分の１を経過するまでに実施すべきパーセントを記入する。

③ 実施工程は摘要日現在に実施した工程のパーセントを記入する。

④ 出来高金額は実施工程から出来高金額を計算し記入する。

| 工 事 担 当 課 |  |  |  |  | 契 約 管 財 課 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 係員 | 係長 | 課長 | 部長 |  | 係員 | 係長 | 課長 | 部長 |